## Burndown Chart
Days | Remaining Effort | Ideal burndown
1 | 70 | 70
2 | 65 | 65
3 | 63 | 60
4 | 60 | 55
5 | 59 | 50
6 | 57 | 45
7 | 53 | 40
8 | 43 | 35
9 | 37 | 30
10 | 34 | 25
11 | 26 | 20
12 | 16 | 15
13 | 8 | 10
14 | 3 | 5
15 | 0 | 0